## Sprint_1
TaskList_OnlineBanking
ID | Task | Status | Deadline | Note
1 | Viêt Product Backlog cho Online | done | 2020-08-14 | 0.5
2 | Thiết Kết Prototy cho OnlineBanking | doing | 2020-08-15 | 1
3 | Thiết Kết Database cho Online Banking | do to | 2020-08-16 | 1
4 | Viết html cho tất cả các trang | do to | 2020-08-18 | 2